## Sheet1
附表2：
绿色改造重点推进项目
序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 绿色改造内容 | 项目总投资（万元） | 2017年全年完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 工程形象进度完成情况
1 | 大同 | 大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 | 污泥干化项目 | 日处理200吨城镇 污泥 | 6984 | 937.4 | 6984 | 峻工试生产
2 | 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司资源综合利用技改项目（建设粉煤灰仓储库及输送设施等） | 年可消纳粉煤灰、铁选矿污泥7万吨 | 1500 | 200 | 1500 | 峻工试生产
3 | 大同 | 广灵金隅水泥有限公司 | 水泥窑协同处置技改项目 | 利用水泥窑处置危险废物30000t/a | 4659.87 | 150 | 4659.87 | 峻工试生产
4 | 大同 | 大同同泰环保科技有限公司 | 常温催化裂解废旧轮胎 | 年利用废旧轮胎 2万吨 | 5000 | 5000 | 5000 | 峻工试生产
5 | 大同 | 大同煤矿集团阳高热电有限公司 | 2*330MW热电项目 | 年利用煤泥、矸石297万吨 | 323602 | 49500 | 283700 | 工程按计划施工，计划2018年两台机组先后运行试生产
6 | 大同 | 灵丘县马头关砖厂 | 年产1亿块尾矿粉灰砂砖项目 | 年可使用20万吨尾矿粉灰砂 | 1719 | 1719 | 1719 | 峻工
7 | 大同 | 大同联绿科技有限公司 | 建筑垃圾资源一体化厂项目 | 年可处理城市垃圾150万吨，道路沥青混凝土垃圾50万吨 | 74000 | 25300 | 74000 | 峻工试生产